## Sheet1
CÔNG VIỆC THÁNG 05/2022
Tên bộ phận: Phòng Phần mềm
Tên cán bộ: Nguyễn Duy Dũng
STT | Thời gian | Nội dung | Kết quả | Kiến nghị | Đánh giá Trưởng bộ phận
1 | 2022-02-05 | Thiết kế database và ghép template | Hoàn thành
2 | 2022-03-05 | Code danh mục chức vụ | Hoàn thành
3 | 2022-04-05 | Code danh mục khối phòng ban | Hoàn thành 30%
4 | 2022-05-05 | Code danh mục khối phòng ban | Hoàn thành 60%
5 | 2022-06-05 | Code danh mục khối phòng ban | Hoàn thành
6 | 2022-07-05 | Fix lỗi phần code danh mục khối phòng ban | Hoàn thành
7 | 2022-08-05
8 | 2022-09-05 | Code danh mục phòng ban | Hoàn thành
9 | 2022-10-05 | Code quản lý hồ sơ cán bộ | Hoàn thành
10 | 2022-11-05 | Code tra cứu hồ sơ cán bộ | Hoàn thành
11 | 2022-12-05 | Code phần phân quyền: Quản lý permission | Hoàn thành
12 | 13 /5/2022 | Code phần phân quyền: Quản lý quyền | Hoàn thành
13 | 14/5/2022 | Code phần phân quyền: Quản lý tài khoản | Hoàn thành
14 | 15/5/2022
15 | 16/5/2022 | Nghỉ phép
16 | 17/5/2022 | Code chức năng đăng nhập, fix bug phần phân quyền | Hoàn thành
17 | 18/5/2022 | Code thông tin phần mềm | Hoàn thành 70%
18 | 19/5/2022 | Code thông tin phần mềm (Thao tác với file docx), fix lỗi giao diện | Hoàn thành
19 | 20/5/2022 | Fix validate bằng ajax và lỗi nghiệp vụ phần phân quyền | Hoàn thành
20 | 21/5/2022 | Kiểm tra lần cuối và tạo dữ liệu demo, viết phân tích các chức năng của phần mềm | Hoàn thành
21 | 22/5/2022
22 | 23/5/2022 | Tìm hiểu, phân tích, thiết kế database chức năng chi trả lương | Hoàn thành
23 | 24/5/2022 | Fix lại chức năng tạo và chỉnh sửa hồ sơ cán bộ sau khi chỉnh sửa database | Hoàn thành
24 | 25/5/2022 | code chức năng thêm bảng lương và cập nhật bảng lương | Hoàn thành
25 | 26/5/2022 | code chức năng chi tiết bảng lương | Hoản thành
26 | 27/5/2022 | code chức năng in bảng lương, viết phân tích chức năng chi trả lương | Hoàn thành
27 | 28/5/2022
28 | 29/5/2022
29 | 30/5/2022 | Chỉnh sửa lại code phần tạo hồ sơ cán bộ, fix lại logic tạo tài khoản đăng nhập hệ thống, backup dữ liệu để up lên domain
30 | 31/5/2022
31